## Laiko grafikas
PATVIRTINTA
Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. _________ d. įsakymu Nr. V13-
2021 m. VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ PRIEMONIŲ (VEIKLŲ/PROJEKTŲ) DETALIZAVIMAS
Švietimo ir sporto skyrius
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 1. Organizuoti Švietimo įstaigų strateginių planų, metinių veiklos planų, ugdymo planų rengimą, analizės, vertinimo atlikimą ir pateikimą derinimui | [14 empty] | Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai | [11 empty] | 2019-ieji metai | [23 empty] | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
1. | Švietimo įstaigų strateginių planų, metinių veiklos planų, ugdymo planų analizė | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1; 2021-ieji metai 3; 2021-ieji metai 5; 2021-ieji metai 8
2. | Švietimo įstaigų strateginių planų, metinių veiklos planų, ugdymo planų pateikimas derinimui | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 2; 2021-ieji metai 4; 2021-ieji metai 6; 2021-ieji metai 9
3. |  | Asta Baškevičienė
4. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 4; 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9; 2019-ieji metai 12
7. | bar: 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 5
8. | Pokyčio projekto vertinimas | Asta Baškevičienė | [36 empty] | Atlikta | bar: 2019-ieji metai 6 to 2019-ieji metai 9
9. | Pokyčio projekto tvarumo planavimas | Asta Baškevičienė | [36 empty] | Atlikta | bar: 2019-ieji metai 10 to 2019-ieji metai 12
8. | bar: 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 12
9. | bar: 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 12
12. | Regioninis forumas, dalinantis sėkmingomis praktikomis | Asta Baškevičienė | bar: 2019-ieji metai 11 to 2019-ieji metai 12
13. | Baigiamoji LL3 konferencija | Asta Baškevičienė
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 2. Parengti ir teikti savivaldybės tarybai tvirtinti Neringos savivaldybės mokinių pažangos skatinimo tvarkos aprašą 3.2.1.6.1. | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai |  |  |  | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
1. | Išanalizuoti kitų savivaldybių patirtį mokinių pažangos skatinimo srityje | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1; 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 1
2. | Parengti Neringos savivaldybės mokinių pažangos skatinimo tvarkos aprašą | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 2; 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 1
3. | Teikti savivaldybės tarybai tvirtinti Neringos savivaldybės mokinių pažangos skatinimo tvarkos aprašą | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 3; 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 1
4. | Administracijos direktoriaus įsakymo dėl NVŠ programų vertinimo komisijos sudarymo parengimas | Sigita Vaitkevičienė | [36 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1
4. | bar: 2021-ieji metai 1; 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 1
5. | bar: 2021-ieji metai 1; 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 1
7. | [38 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 2
6. | bar: 2021-ieji metai 2; 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 1
7. | bar: 2021-ieji metai 3; 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 1
8. | bar: 2021-ieji metai 3; 2021-ieji metai 9; 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 9; 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 9
9. | bar: 2021-ieji metai 3; 2021-ieji metai 9; 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 9; 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 9
10. | bar: 2021-ieji metai 3 to 2021-ieji metai 6; 2021-ieji metai 9 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 2 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 10 to 2019-ieji metai 12; 2019-ieji metai 2 to 2019-ieji metai 6
11. | bar: 2021-ieji metai 4 to 2021-ieji metai 6; 2021-ieji metai 10 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 2 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 10 to 2019-ieji metai 12; 2019-ieji metai 2 to 2019-ieji metai 6
12. | bar: 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 12
13. | bar: 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 3. Atlikti švietimo įstaigų vadovų metinės veiklos užduočių kartu su siektinais veiklos rezultatais ir jų vertinimo rodikliais ataskaitų analizę bei pateikti savivaldybės merui rekomendacijas dėl švietimo įstaigų vadovų metinių užduočių vadovams nustatymo. | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai |  |  |  | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
1. | Susipažinti su nacionaline mokyklų vadovų veiklos vertinimo ataskaitų analize. | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1; 2019-ieji metai 4; 2019-ieji metai 10
2. | Išanalizuoti švietimo įstaigų vadovų pateiktas nustatytų uždavinių įgyvendinimo veiklos ataskaitas. | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1 to 2021-ieji metai 2; 2019-ieji metai 6 to 2019-ieji metai 7
3. | Aptarti ir konsultuoti įstaigų vadovus dėl einamųjų metų uždavinių, siektinų rezultatų ir vertinimo rodiklių nustatymų. | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1 to 2021-ieji metai 2; 2019-ieji metai 11 to 2019-ieji metai 12
4. | Teikti rekomendacijas merui dėl švietimo įstaigų vadovų metinių užduočių vadovams nustatymo | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 2; 2019-ieji metai 4; 2019-ieji metai 10
|  | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 2; 2019-ieji metai 6 to 2019-ieji metai 7
5. | Parengti mero potvarkį dėl pareiginių algų kintamosios dalies švietimo įstaigų vadovams nustatymo. | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Neatlikta, Potvarkį rengia Teisės skyriaus personalo specialistas | bar: 2021-ieji metai 3; 2019-ieji metai 11 to 2019-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 4. Koordinuoti SVP Ugdymo ir sporto veiklos programos priemonių įgyvendinimą | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai |  |  |  | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
1. | Parengti SVP planą. | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1; 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 2
2. | Parengti MVP projektą. | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 3; 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 2
| Įgyvendinti ne mažiau nei 80 proc. SVP Ugdymo ir sporto veiklos programos finansuotų priemonių veiklų | [34 empty] | Atlikta | bar: 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 2
Atlikta | bar: 2019-ieji metai 3; 2019-ieji metai 3
Atlikta | bar: 2019-ieji metai 3; 2019-ieji metai 3
Atlikta | bar: 2019-ieji metai 4; 2019-ieji metai 4
Atlikta | bar: 2019-ieji metai 4 to 2019-ieji metai 5; 2019-ieji metai 4 to 2019-ieji metai 5
8. | Standartizuotų testų duomenų suvedimas KELTO duomenų bazėje bei Klausimynų pateikimas NEC | Sigita Vaitkevičienė | [33 empty] | Atlikta |  |  | Atlikta | bar: 2019-ieji metai 5 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 5 to 2019-ieji metai 6
3. | Parengti ir pateikti SVP ir MVP įgyvendinimo ataskaitas. | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 2; 2019-ieji metai 10
|  | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2019-ieji metai 11
4. | Koordinuoti ir bendradarbiauti su Ugdymo ir sporto veiklos programos priemonių vykdytojais dėl SVP įgyvendinimo. | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 11
5. | Įgyvendinti ne mažiau nei 80 proc. SVP Ugdymo ir sporto veiklos programos finansuotų priemonių veiklų | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 5. Finansuoti FŠPU programas mokymo lėšomis 3.2.1.2.5. | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai |  |  |  | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
1. | Konsultuoti Neringos savivaldybės Formalųjį vaikų ugdymą papildančių neformaliųjų ugdymo įstaigų atsakingus asmenis darbui su Mokinių registru. | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1; 2021-ieji metai 9
2. | Sutikrinti Mokinių sąrašus Neringos meno ir sporto mokyklose (Mokinių registre). | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 2; 2021-ieji metai 10
3. | Parengti Administracijos direktoriaus įsakymus dėl Mokymo lėšų formalųjį vaikų ugdymą papildančių neformaliųjų ugdymo programų vykdytojams paskirstymo. | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 2; 2021-ieji metai 4; 2021-ieji metai 6; 2021-ieji metai 10; 2021-ieji metai 12
4. | Atlikti stebėseną dėl formalųjį vaikų ugdymą papildančių neformaliųjų ugdymo programų vykdymo. | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta
5. |  | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta
6. |  | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2019-ieji metai 7 to 2019-ieji metai 9
4. | Atlikti stebėseną dėl formalųjį vaikų ugdymą papildančių neformaliųjų ugdymo programų vykdymo. | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 3; 2021-ieji metai 5; 2021-ieji metai 9; 2021-ieji metai 11
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 6. Tikslinti Mokinių registro, Pedagogų registro, Švietimo ir mokslo institucijų registro, Nelankančių ir nesimokančių mokinių registro, Neformaliojo švietimo programų registro, Švietimo valdymo informacinėse sistemose duomenis. | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai |  |  |  | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras | 11 | 12
Asta Baškevičienė | bar: 2021-ieji metai 1; 2021-ieji metai 9
1. | Tikrinti Pedagogų registro (PR) duomenis, MR vartotojus konsultuoti duomenų suvedimo klausimais. | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 9 to 2021-ieji metai 10
2. | Suformuoti PR statistines ataskaitas registre. | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 10
3. | Tikslinti Švietimo ir mokslo institucijų registro (ŠMIR) duomenis apie savivaldybėje esančias švietimo įstaigas. | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1; 2021-ieji metai 9
4. | Registruoti įstaigas, teikiančias neformaliojo mokymo paslaugas. | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1 to 2021-ieji metai 12
6. | [35 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1; 2021-ieji metai 11 to 2021-ieji metai 12
5 | Tikslinti Neformaliojo švietimmo programų registro (NŠPR) duomenis. | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 2; 2021-ieji metai 9
6. | Suformuoti Švietimo valdymo informacinėse sistemose (ŠVIS) teikiamų statistinių ataskaitų formas. | Sigita Vaitkevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1 to 2021-ieji metai 12
9.
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 7. Tobulinti profesines ir bendrąsias pedagogų kompetencijas. 3.2.1.4. | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai |  |  |  | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras | 11 | 12
1. | Organizuoti renginius pedagogų kompetencijų tobulinimui | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 8 to 2021-ieji metai 9
2. | Organizuoti mokymus pedagogų kompetencijų tobulinimui | Sigita Vaitkevičienė | [33 empty] | Neatlikta, dėl pandemijos renginiai perkelti į 2022 m. | bar: 2021-ieji metai 6; 2021-ieji metai 10; 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 4; 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9; 2019-ieji metai 12; 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 4; 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9
3. | Įgyvendinti Pedagogų inovacijų skatinimo aprašo nuostatas | Sigita Vaitkevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 9 to 2021-ieji metai 10; 2019-ieji metai 3; 2019-ieji metai 3
4. | Vykdyti viešuosius pirkimus renginių bei mokymų organizavimui. | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 5; 2021-ieji metai 8 to 2021-ieji metai 9; 2019-ieji metai 4 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 12; 2019-ieji metai 4 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 8. Koordinuoti valstybinių lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, anglu kalbos, informacinių technologijų brandos egzaminus savivaldybėje, organizuoti brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų vykdymą | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai |  |  |  | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras | 11 | 12
1. | Parengti Neringos savivaldybės teisės aktus, susijusius su bazinės mokyklos paskelbimu, egzaminų medžiagos išdavimu ir kt. | Sigita Vaitkevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1 to 2021-ieji metai 2; 2021-ieji metai 4 to 2021-ieji metai 5; 2021-ieji metai 7; 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9
2. | Tikslinti, suvesti Egzaminų bazėje KELTAS duomenis, tvirtinti egzaminų centrus. | Sigita Vaitkevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1 to 2021-ieji metai 3; 2021-ieji metai 9 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 9; 2019-ieji metai 9
3. | Dalyvauti seminaruose dėl pagrindinio mokymosi pasiekimų ir Brandos egzaminų vykdymo. | Sigita Vaitkevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 5; 2021-ieji metai 9; 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9
4. | Išduoti mokymosi baigimo pažymėjimus, brandos atestatus, jų priedus kitus pažymėjimus. | Sigita Vaitkevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 6 to 2021-ieji metai 7; 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 9; 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 9
5. | bar: 2021-ieji metai 5; 2021-ieji metai 9; 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 10; 2019-ieji metai 2
6. | bar: 2021-ieji metai 6 to 2021-ieji metai 7; 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 12; 2019-ieji metai 6
7. | bar: 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 9
8. | bar: 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 12 to 2019-ieji metai 2
9. | bar: 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 2
10. | bar: 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 9; 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 9
11. | bar: 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 5; 2019-ieji metai 10; 2019-ieji metai 12 to 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 5
12. | bar: 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 12 to 2019-ieji metai 1
Vykdomos priemonės pavadinimas |  |  | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose* | 2.1.1.2.3
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2020-ieji metai |  |  |  | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2019-ieji metai 1
2. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2019-ieji metai 3
3. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2019-ieji metai 4 to 2019-ieji metai 11
4. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2019-ieji metai 12
1.
Vykdomos priemonės pavadinimas |  |  | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*; 2020-ieji metai 10: 2.1.1.6.1
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2019-ieji metai 1: 2018-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2018-ieji metai 1
2. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2018-ieji metai 3
3. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2018-ieji metai 4 to 2018-ieji metai 11
4. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2018-ieji metai 12
1. | [38 empty] | Atlikta
Vykdomos priemonės pavadinimas |  |  | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2018-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | bar: 2019-ieji metai 6; 2020-ieji metai 3; 2020-ieji metai 10
2. | bar: 2019-ieji metai 7; 2020-ieji metai 4 to 2020-ieji metai 5; 2020-ieji metai 11 to 2020-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  |  | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2019-ieji metai 1: 2018-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.
2.
3.
4.
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 9. Parengti Būsto nuomos ar jo išlaikymo išlaidų dalinės kompensacijos skyrimo mokiniams tvarkos aprašą 3.2.1.6.2. | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2018-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras | 11 | 12
1. | Analizuoti kitų savivaldybių patirtį kompensacijų skyrime | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1
| Organizuoti konkurso Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vadovo pareigoms eiti; | [34 empty] | Atlikta
| Rengti įvairius dokumentus dėl priėmimo į švietimo įstaigas, dėl paslaugų kainų nustatymo, dėl įstaigų nuostatų ir kt. | [34 empty] | Atlikta
2. | Parengti Būsto nuomos dalinės kompensacijos skyrimo mokiniams tvarkos aprašą | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 2
3. | Priimti dokumentus kompensacijų skyrimui | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 3; 2021-ieji metai 9
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 10. Parengti Neringos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 2021–2025 metų tinklo pertvarkos projektą | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai |  |  |  | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras | 11 | 12
1. | Išanalizuoti teisinius dokumentus | Sigita Vaitkevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1 to 2021-ieji metai 2; 2019-ieji metai 5 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 5 to 2019-ieji metai 6
2. | Atlikri savivaldybės duomenų analizes | Sigita Vaitkevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 3 to 2021-ieji metai 7; 2019-ieji metai 8 to 2019-ieji metai 9; 2019-ieji metai 8 to 2019-ieji metai 9
3. | Parengti ir teikti tvirtinimui Neringos savivaldybės tarybai | Sigita Vaitkevičienė | [33 empty] | Atlikta iš dalies. Savivaldybės tarybai teikiama 2022 m. | bar: 2021-ieji metai 8; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2019-ieji metai 9
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | Vadybinių kompetencijų tobulinimas | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose* | 02.01.01.03
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2016-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2017-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2018-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Viešųjų pirkimų dėl vertinamos švietimo įstaigos vertinimo ekspertų organizavimas | Asta Baškevičienė | bar: 2016-ieji metai 4
2. | Sutarčių su Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ išorinio vertinimo ekspertais paslaugų sutartčių parengimas, įforminimas | Asta Baškevičienė | bar: 2016-ieji metai 4
3. | Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ išorinio vertinimo organizavimas | Asta Baškevičienė | bar: 2016-ieji metai 5
4. | Ataskaitos su Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ administracija aptarimas | Asta Baškevičienė | bar: 2016-ieji metai 6
5. | Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ tobulintinos veiklos veiksmų plano parengimas | Asta Baškevičienė | bar: 2016-ieji metai 9
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 11. Parengti Neringos savivaldybės nesimokančių vaikų apskaitos tvarkos aprašą, atlikti nesimokymo priežasčių analizę ir tikslinimą NEMIS sistemoje | 2017-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2016-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2017-ieji metai 1: 2019-ieji metai | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras | 11 | 12
1. | Analizuoti kitų savivaldybių patirtį Nesimokančių vaikų apskaitos tvarkymo reglamentavime | Sigita Vaitkevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1 to 2021-ieji metai 2; 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 5
2. | Parengti Neringos savivaldybės nesimokančių vaikų apskaitos tvarkos aprašą | Sigita Vaitkevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 10 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 5 to 2019-ieji metai 7
3 | Analizuoti Nelankančių ir nesimokančių mokinių registro (NEMIS) duomenis, suvesti informaciją. | Sigita Vaitkevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1 to 2021-ieji metai 5; 2021-ieji metai 9 to 2021-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 12. Koordinuoti Neformaliųjų ugdymo programų suaugusiesiems parengimą ir įgyvendinimą 3.2.1.5.1. | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai | [12 empty] | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras | 11 | 12
1. | Organizuoti Neformaliųjų ugdymo programų suaugusiesiems konkurso paskelbimą | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 3; 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 1
2. | Atrinkti finansavimui Neformaliųjų ugdymo programas suaugusiesiems | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Neatlikta, nes nepateikta paraiškų | bar: 2021-ieji metai 4; 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 2
3. | Pasirašyti Neformaliųjų ugdymo programų suaugusiesiems finansavimo sutartis, kontroliuoti jų vykdymą | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Neatlikta, nes nepateikta paraiškų | bar: 2021-ieji metai 5 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 3; 2019-ieji metai 3
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 13. Įgyvendinti ugdymo programų švietimo įstaigose rėmimą 3.2.1.3. | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai |  |  |  | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras | 11 | 12
1. | Organizuoti edukacinius renginius mokiniams | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 6; 2021-ieji metai 9 to 2021-ieji metai 10; 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 11 to 2019-ieji metai 12
2. | Vykdyti viešuosius prkimus renginių organizavimui | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 5; 2021-ieji metai 8 to 2021-ieji metai 9; 2021-ieji metai 11; 2019-ieji metai 1; 2019-ieji metai 1
3. | Finansuoti švietimo įstaigų teikiamas paraškas dėl PPT paslaugų pirkimo spec. Poeikių mokiniams | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 2; 2021-ieji metai 4; 2021-ieji metai 6; 2021-ieji metai 9; 2021-ieji metai 11; 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 2
4. | bar: 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 2
5. | bar: 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 9
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 14. Organizuoti Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą Neringos savivaldybėje 3.2.1.2.6. | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai |  |  |  | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras | 11 | 12
1. | Pasirašyti Jungtinės veiklos sutarties pakeitimus, teikti informaciją dėl NVŠ programų teikimo, konsultuoti programų teikėjus. | Sigita Vaitkevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 2 to 2021-ieji metai 3; 2021-ieji metai 5; 2021-ieji metai 9
2. | Organizuoti NVŠ programų vertinimo komisijos posėdžius, rengti atitinkamus teisės aktus. | Sigita Vaitkevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 2; 2021-ieji metai 9; 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 4; 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9; 2019-ieji metai 12; 2019-ieji metai 2; 2019-ieji metai 4; 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9
Atlikta | bar: 2021-ieji metai 2 to 2021-ieji metai 5; 2021-ieji metai 9 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 3; 2019-ieji metai 3
3. | Teikti finansavimo ir įgyvendinimo ataskaitas NVŠ lėšas skiriančiai institucijai. | Sigita Vaitkevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 3 to 2021-ieji metai 6; 2021-ieji metai 9 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 4 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 12; 2019-ieji metai 4 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 15. Analizuoti ir rengti švietimo įstaigų ugdymą reglamentuojančius teisės aktus ir kitus dokumentus | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai |  |  |  | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras | 11 | 12
1. | Analizuoti ir teikti tvirtinti savivaldybės tarybai švietimo įstaigų veiklos metines ataskaitas | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 3 to 2021-ieji metai 4; 2019-ieji metai 5 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 5 to 2019-ieji metai 6
2. | Organizuoti ir dalyvauti švietimo įstaigų vadovų konkursuose | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 3; 2021-ieji metai 11 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 8 to 2019-ieji metai 9; 2019-ieji metai 8 to 2019-ieji metai 9
3. | Rengti teisės aktus reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ar procesus jose | Asta Baškevičienė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 2 to 2021-ieji metai 6; 2021-ieji metai 8 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2019-ieji metai 9
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 16. Parengti ir pateikti ne mažiau nei vieną paraišką nacionaliniams fondams dėl finansavimo gavimo | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Atlikta/ neatlikta. Komentaras
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras | 11 | 12
1. | Parengti Neringos savivaldybės teisės aktus, susijusius su bazinės mokyklos paskelbimu, egzaminų medžiagos išdavimu ir kt. | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2021-ieji metai 1 to 2021-ieji metai 2; 2021-ieji metai 4 to 2021-ieji metai 5; 2021-ieji metai 7; 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9
2. | Tikslinti, suvesti Egzaminų bazėje KELTAS duomenis, tvirtinti egzaminų centrus. | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2021-ieji metai 1 to 2021-ieji metai 3; 2021-ieji metai 9 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 9; 2019-ieji metai 9
3. | Dalyvauti seminaruose dėl pagrindinio mokymosi pasiekimų ir Brandos egzaminų vykdymo. | Sigita Vaitkevičienė | bar: 2021-ieji metai 5; 2021-ieji metai 9; 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9
1. | Rengti paraiškas nacionaliniams fondams dėl finansavimo sporto projektams gavimo. | Mantas Tomaševičius | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 10 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 3 to 2019-ieji metai 4
2. | Parengti su projektų įgyvendinimu susijusias ataskaitas. | Mantas Tomaševičius | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1 to 2021-ieji metai 4; 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 9
Vykdomos priemonės pavadinimas |  |  | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose* | 2.1.1.2.3
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2020-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2019-ieji metai 1
2. |  | Asta Baškevičienė | [36 empty] | Atlikta | bar: 2019-ieji metai 3
3. |  | Asta Baškevičienė | [36 empty] | Atlikta | bar: 2019-ieji metai 4 to 2019-ieji metai 11
4. |  | Asta Baškevičienė | [36 empty] | Atlikta | bar: 2019-ieji metai 12
1. | [38 empty] | Atlikta
Vykdomos priemonės pavadinimas |  |  | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*; 2020-ieji metai 10: 2.1.1.6.1
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2019-ieji metai 1: 2018-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2018-ieji metai 1
2. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2018-ieji metai 3
3. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2018-ieji metai 4 to 2018-ieji metai 11
4. |  | Asta Baškevičienė | bar: 2018-ieji metai 12
1.
Vykdomos priemonės pavadinimas |  |  | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2018-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras
1. | bar: 2019-ieji metai 6; 2020-ieji metai 3; 2020-ieji metai 10
2. | bar: 2019-ieji metai 7; 2020-ieji metai 4 to 2020-ieji metai 5; 2020-ieji metai 11 to 2020-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  |  | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2019-ieji metai 1: 2018-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai; 2020-ieji metai 1: 2020-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.
2.
3.
4.
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 17. Tobulinti sporto srities dokumentų rengimo interneto platformą, leidžiančią greitai ir patogiai rengti dokumentus | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2018-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras | 11 | 12
1. | Įdiegti galimybę užpildyti Kūno kultūros ir sporto projekto vykdymo ir lėšų naudojimo ataskaitą. | Mantas Tomaševičius | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 5 to 2019-ieji metai 9
2. | Įdiegti galimybę išsiųsti pasirašytus dokumentus el. paštu. | Mantas Tomaševičius | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 5 to 2021-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 18. Atnaujinti ir įrengti aktyvaus poilsio, laisvalaikio, sporto infrastruktūrą | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras | 11 | 12
1. | Sporto prekių, paslaugų ir darbų infrastruktūrai atnaujinti įsigijimas (Juodkrantės futbolo aikštelės dangos lyginimas, Preilos sporto aikštelės dangos valymas, sporto prekių įsigyjimas ir kt.). | Mantas Tomaševičius | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 4 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 4 to 2019-ieji metai 5; 2019-ieji metai 4 to 2019-ieji metai 5
2. | Koordinuoti krepšinio aikštelės/Šaškių, šachmatų ir petankės aikštelių įrengimą Juodkrantėje procedūras. | Mantas Tomaševičius | [33 empty] | Neatlikta, negautas finansavimas | bar: 2021-ieji metai 4 to 2021-ieji metai 12
3 | Lauko treniruoklių remontas (perdažymai, susidevėjusių rankenų, naudojimosi instrukcijų atnaujinimas ir kt.) | Mantas Tomaševičius | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 4 to 2021-ieji metai 8
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 19. Organizuoti sporto renginius ir propaguoti sporto veiklą | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras | 11 | 12
1. | Vykdyti iš dalies finansuojamų kūno kultūros ir sporto projektų, Neringos sportininkų skatinimo atrankas. | Mantas Tomaševičius | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 9 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 11 to 2019-ieji metai 12
2. | Vykdyti leidimų išdavimo procesą sporto renginiams. | Mantas Tomaševičius | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 2 to 2019-ieji metai 3; 2019-ieji metai 2 to 2019-ieji metai 3
Atlikta | bar: 2019-ieji metai 3 to 2019-ieji metai 4
3. | Parengti su kūno kultūra ir sporto veikla susijusias ataskaitas. | Mantas Tomaševičius | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 10 to 2019-ieji metai 9
Atlikta | bar: 2019-ieji metai 1 to 2019-ieji metai 9
4. | Prisidėti partnerio teisėmis prie sporto renginių organizavimo įsteigiant prizus, įsigijant paslaugas. | Mantas Tomaševičius | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 10 to 2019-ieji metai 11
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 20. Atlikti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijas pagal Valstybinei kalbos inspekcijai pateiktą planą | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras | 11 | 12
1. | Tikrinti įmonių, įstaigų dokumentus, viešuosius užrašus | Edita Norkevičiūtė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2019-ieji metai 9
2. | Konsultoti juridinius ir fizinius asmenis kalbos vartojimo klausimais | Edita Norkevičiūtė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 11 to 2019-ieji metai 12
3 | Derinti reklamas ir viešuosius užršus | Edita Norkevičiūtė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2019-ieji metai 9
4 | Skelbti straipsnius, atmintines ir rekomendacijas dėl kalbos taisyklingumo spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje. | Edita Norkevičiūtė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 1 to 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 11 to 2019-ieji metai 12
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 21. Informuoti, edukuoti savivaldybės administracijos darbuotojus ir visuomenę apie valstybinės kalbos vartojimo aktualijas | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras | 11 | 12
1. | Papildyti Neringos savivaldybės interneto svetainėje esančios skilties Valstybinė kalba skyrelio Metodinius patarimus naujomis rekomendacijomis | Edita Norkevičiūtė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 6; 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2019-ieji metai 9
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 22. Parengti Neringoje dirbančioms maitinimo įstaigoms atmintinę su kalbos vartojimo patarimais ir dažniausiai pasitaikančiomis klaidomis, sudarant valgiaraštį | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras | 11 | 12
1. | Identifikuoti dažniausias maitinimo įstaigų valgiaraščio klaidas | Edita Norkevičiūtė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 5; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2019-ieji metai 9
2 | Parengti atmintinę maitinimo įstaigoms | Edita Norkevičiūtė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 6; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2019-ieji metai 9
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 23. Sukurti 12 stilistiškai vieningų „atmintukų“ su tiksliais, trumpais ir naudingais kalbos vartojimo patarimais, taisyklėmis, aktualiais pavyzdžiais | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras | 11 | 12
1. | Identifikuoti dažniausiai pasitaikančias kalbos klaidas, aktualius kalbos vartojimo atvejus, surinkti reikalingą informaciją. | Edita Norkevičiūtė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 5 to 2021-ieji metai 6; 2021-ieji metai 10 to 2021-ieji metai 11; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2019-ieji metai 9
2 | Parengti (sugalvoti patrauklią formą, sumaketuoti) ir išsiųsti visiems Neringos savivaldybės administracijos darbuotojams kalbos vartojimo „atmintukus“. | Edita Norkevičiūtė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 7; 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2019-ieji metai 9
Vykdomos priemonės pavadinimas |  | 24. Pildyti Neringos savivaldybės administracijos interneto svetainės skilties Valstybinė kalba sukurtą skyrelį „Ar žinote, kad?“ | 2019-ieji metai 3: Priemonės kodas veiklos planuose*
Priemonės (projekto) veiklų laiko grafikas
Eil. Nr. | Planuojamos veiklos | Atsakingas specialistas (vardas/pavardė) | 2021-ieji metai 1: 2021-ieji metai; 2019-ieji metai 1: 2019-ieji metai
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Atlikta/ neatlikta. Komentaras | 11 | 12
1. | Atsižvelgiant į Neringos kultūrinio lauko aktualijas ir kultūros sostinės projektą, surinkti informaciją 6 naujoms skyrelio „Ar žinote, kad“ skiltims, atsakingai paruošti informaciją bendradarbiaujant su Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriumi. | Edita Norkevičiūtė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 4 to 2021-ieji metai 5; 2021-ieji metai 10 to 2021-ieji metai 11; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2019-ieji metai 9
2 | Publikuoti naujas skiltis skyrelyje. | Edita Norkevičiūtė | [33 empty] | Atlikta | bar: 2021-ieji metai 6; 2021-ieji metai 12; 2019-ieji metai 9 to 2019-ieji metai 10; 2019-ieji metai 9
Švietimo skyriaus vedėja |  |  | 2021-ieji metai 1: Asta Baškevičienė